## Information文档信息
Test Case Form 测试用例表单
General Information 基本信息
Product Verion 产品版本 |  |  | V1.00 | Confidentiality level 密级 | Specify High
Project Name 项目名称 |  |  | cascading-spy-sheets 浏览器模块 | Project ID 项目ID | STQA-M1-BROWSER
Prepared by 拟制 |  |  | 王宇钦 | Date 日期 | 2026.9.11
Reviewed by 评审人 |  |  |  | Date 日期
Approved by 批准 |  |  |  | Date 日期
Number of Test cases 测试用例数 |  |  | 32
Introduction 概述
本次测试针对 cascading-spy-sheets 项目的浏览器模块开展人工功能测试，共设计32条测试用例，主要覆盖服务端路由及报告接口、Calc计算实验、Chrome／Firefox／Tor及翻译相关PoC、环境配置、属性处理和容器运行等功能。测试采用等价类划分、边界值分析、场景法、对比测试和异常输入测试等方法，重点验证各功能在正常、边界和异常条件下的正确性、兼容性与稳定性，并通过记录实际结果、运行日志和截图等证据，为缺陷复现、问题分析及后续自动化测试提供依据。
Revision Record 修订记录
Date 日期 | Revision Version 修订 版本 | CR ID / Defect ID CR号 | Change Description 修改描述 |  |  | Author 作者
2026.9.11 | 1.00 | 1 | initial 初稿完成 |  |  | 王宇钦
Distribution LIST 分发记录
Copy No. | Holder's Name & Role 持有者和角色 |  |  |  | Issue Date 分发日期
1 | <T.M.B&C.P.M> |  |  |  | yyyy.mm.dd
2 | <Project Manager> |  |  |  | yyyy.mm.dd
3 | <Team members> |  |  |  | yyyy.mm.dd
4 | <Customer Representative> |  |  |  | yyyy.mm.dd
5 | <Others> |  |  |  | yyyy.mm.dd
测试结果分析
OK项 | 28 | OK率 | 87.5%
POK项 | 2 | POK率 | 6.25%
NG项 | 2 | NG率 | 6.25%
NT项 | 0 | NT率 | 0%
用例总个数 | 32

## Test Cases测试用例
Test Case ID 测试用例编号 | Test Item 测试项（即功能模块或函数） | Test Case Title 测试用例标题 | Test Criticality重要级别 | 是否自动用例 | 是否新增修改用例 | Pre-condition 预置条件 | Input 输入 | Procedure 操作步骤 | Output 预期结果 | Result 实际结果 | Status 是否通过 | Remark 备注（在此描述使用的测试方法）
M1-01 | 服务端路由 | 访问浏览器实验页面 | High | 否 | 新增 | 已安装依赖并启动 evaluation/browser/server.py，服务监听 3000 端口 | 依次访问 /calc、/env、/props、/container | 1. 启动服务；2. 依次输入四个地址；3. 记录状态码和页面标题；4. 检查页面主体是否完整显示 | 四个地址均返回 200；分别显示 calc、env、props、container 对应页面；无服务端异常 | 无服务端异常 | OK | 等价类、场景法 | OK
M1-02 | 服务端路由 | 带与不带 html 后缀访问一致 | Medium | 否 | 新增 | 服务已启动 | /calc 与 /calc.html；/env 与 /env.html | 1. 分别访问每组两个地址；2. 比较状态码、标题和主体内容；3. 刷新后再次比较 | 同一实验带与不带 .html 后缀均可访问，返回内容一致 | 带与不带 .html 后缀均可访问，返回内容一致 | OK | 等价类 | POK
M1-03 | 服务端路由 | 不存在页面返回错误 | Medium | 否 | 新增 | 服务已启动 | /not-exist 和 /not-exist.html | 1. 访问两个不存在的地址；2. 记录状态码与响应正文；3. 检查服务进程是否仍正常 | 返回 404，不泄露本机绝对路径或调用栈；服务仍可继续访问正常页面 | 不存在页面返回错误 | OK | 错误推测、健壮性测试 | NG
M1-04 | 路径安全 | 拒绝目录穿越路径 | High | 否 | 新增 | 服务已启动；准备浏览器或 HTTP 客户端 | /../server.py、/%2e%2e/server.py、/a/../../server.py | 1. 逐一发送请求；2. 记录重定向、状态码和正文；3. 确认 server.py 内容未返回 | 请求被拒绝并返回 4xx；响应不包含源码或工作目录文件内容 | 拒绝目录穿越路径 | OK | 边界值、安全测试 | NT
M1-05 | 报告接口 | 缺少必填查询参数 | High | 否 | 新增 | 服务已启动；可发送 POST 请求 | 对 experiment、host、os、browser、release 分别省略一个；Content-Type 为 application/json | 1. 准备完整参数；2. 每次删除一个参数后 POST /report/full；3. 记录状态码与提示；4. 确认未生成报告文件 | 每个缺参请求均被明确拒绝并返回客户端错误；提示指出查询参数缺失；不生成残缺报告 | 缺少必填查询参数 | OK | 等价类、判定表
M1-06 | 报告接口 | 合法 JSON 报告生成 | High | 否 | 新增 | 服务已启动；当前目录可写 | POST /report/full?experiment=calc&host=pc01&os=windows&browser=chrome&release=当前版本；JSON body 为 [{"expression":"1+1","result":"2px"}] | 1. 发送请求；2. 检查响应；3. 查找 report_calc_pc01_windows_chrome_当前版本.json；4. 打开文件核对 meta 与 results | 返回 success 和 200；生成一个合法 JSON 文件；meta 含实验、主机、系统、浏览器、版本、时间和 UA；results 与请求一致 | 合法 JSON 报告生成 | OK | 场景法、数据完整性测试
M1-07 | 报告接口 | 创建并连续追加文本报告 | High | 否 | 新增 | 服务已启动；当前目录可写 | 完整查询参数；先 POST /report/create，再向 /report/append 依次发送 line-1、line-2 | 1. 调用 create；2. 检查 txt 文件和元数据可读性；3. 连续调用 append 两次；4. 检查顺序、换行和重复内容 | create 返回 200 并生成文件；元数据字段可区分；两次追加按顺序各占一行且原内容不丢失 | 创建并连续追加文本报告 | OK | 场景法、状态转换
M1-08 | calc 实验 | 使用完整信息完成 10000 次计算 | High | 否 | 新增 | 服务已启动；使用受支持的桌面浏览器 | hostname=pc01；os=Windows；browser=实际浏览器；release=实际版本 | 1. 访问 /calc；2. 填写环境信息；3. 点击 Run 一次；4. 等待进度结束；5. 记录统计与控制台 | 进度从 0 到 10000；页面显示 Invalid runs 和 Zero runs 百分比；浏览器保持响应；报告成功提交 | 页面能打开，正文不为空 | OK | 场景法、功能测试
M1-09 | calc 实验 | 空主机名和空版本校验 | High | 否 | 新增 | 服务已启动并打开 /calc | 第一组 hostname 为空；第二组 browserRelease 为空；其余字段合法 | 1. 分别清空一个必填文本框；2. 点击 Run；3. 观察页面提示、计算是否启动及网络请求 | 页面在运行前指出缺失字段并阻止提交；不产生缺少 host 或 release 的报告请求 | hostname为空时=无报告请求；release为空时=无报告请求 | OK | 等价类、错误推测
M1-10 | calc 实验 | 操作系统选项覆盖 | Medium | 否 | 新增 | 服务已启动并打开 /calc | Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Android、iOS | 1. 逐项选择操作系统；2. 检查选中值；3. 对可用真实环境执行一次并核对报告 meta.os | 六个选项均可选择；提交值与界面选择一致；不会被错误映射为其他系统 | 操作系统选项覆盖 | OK | 等价类
M1-11 | calc 实验 | 浏览器选项与真实环境一致性 | High | 否 | 新增 | 服务已启动；准备 Chrome、Edge、Firefox 中可用浏览器 | Chrome、Firefox、Safari、Edge、Tor、Brave、Opera、Ghostery、Other | 1. 检查全部选项；2. 在可用浏览器中选择对应名称运行；3. 比较表单值、User-Agent 和报告 meta | 选项完整；实际浏览器与填写值一致时报告正确；不一致时应有提示或在记录中可识别 | 一致 | OK | 等价类、对比测试
M1-12 | calc 实验 | 同一环境重复运行稳定性 | High | 否 | 新增 | 固定同一机器、浏览器版本和页面缩放 | 同一组 hostname、os、browser、release，连续运行 3 次 | 1. 每次刷新页面后填写同样信息；2. 分别运行；3. 保存三次 Invalid/Zero 比例和报告；4. 比较差异 | 固定随机种子和环境下三次结果一致；报告文件内容可区分或不会无提示覆盖重要结果 | 三次结果：['', '', ''] | POK | 重复性测试、对比测试
M1-13 | Chrome PoC | Chrome 页面识别 Windows 11 | High | 否 | 新增 | Windows 11，当前稳定版 Chrome，100% 缩放，默认字体 | 打开 pocs/browser/poc_chrome.html | 1. 记录系统与 Chrome 版本；2. 打开页面；3. 检查 Calc 和 Element Width 两处标签；4. 截图 | 两处仅显示 Windows 11 标签且颜色明确；Ubuntu 标签隐藏；页面无重叠文本 | 无重叠文本 | OK | 场景法、兼容性测试
M1-14 | Firefox PoC | Firefox 页面识别 Windows 11 | High | 否 | 新增 | Windows 11，当前稳定版 Firefox，100% 缩放，默认字体 | 打开 pocs/browser/poc_firefox.html | 1. 记录 Firefox 版本；2. 打开页面；3. 检查最终标签；4. 查看控制台并截图 | 仅显示 Windows 11 标签；Ubuntu 标签隐藏；无两种结果同时出现 | 无两种结果同时出现 | OK | 场景法、兼容性测试
M1-15 | Tor 与翻译 PoC | 受限环境下的 Tor 和 Chrome 翻译分支 | Medium | 否 | 新增 | Tor Browser 可用时执行 Tor 子项；Chrome 可用且允许切换翻译语言 | poc_tor.html；poc_chrome_translate.html；翻译关闭、德语、加泰罗尼亚语三种状态 | 1. 打开 Tor PoC 并记录标签；2. Chrome 打开翻译 PoC；3. 分别不翻译、翻译成德语、翻译成加泰语；4. 记录 English/German/Catalan 标签 | 每个环境仅显示与实际状态相符的一个标签；不可用环境明确记录限制，不把未执行写为通过 | Tor浏览器模块异常 | NG | 场景法、状态转换
M1-16 | env 实验 | env 页面正常加载并生成结果 | High | 否 | 新增 | 服务已启动；使用受支持浏览器 | 访问 /env，环境信息填写为实际值 | 1. 打开页面；2. 填写主机、系统、浏览器和版本；3. 启动采集；4. 等待结束并检查报告请求 | 页面无脚本错误；能完成 env() 相关信息采集；生成的报告含完整环境元数据 | 页面能打开，正文不为空 | OK | 场景法
M1-17 | env 实验 | Chrome 与 Firefox 输出对比 | High | 否 | 新增 | 同一台 Windows 11 机器；Chrome 与 Firefox；100% 缩放 | 两浏览器分别访问 /env，使用相同主机和系统信息 | 1. 分别执行一次；2. 导出两份结果；3. 按属性名称对齐；4. 标记一致项和差异项 | 两份结果结构完整；浏览器差异可解释；同一属性不会缺少名称或产生无效值 | 两份结果不完全一致 | OK | 对比测试、等价类
M1-18 | env 实验 | 缩放边界下结果稳定 | Medium | 否 | 新增 | 固定浏览器和窗口尺寸 | 页面缩放 90%、100%、110% | 1. 每个缩放比例重新加载页面；2. 执行采集；3. 保存输出和截图；4. 对比变化字段 | 三种缩放均可完成；不应因缩放出现空白、遮挡或采集中断；差异字段有稳定规律 | 未出现异常显示 | OK | 边界值、对比测试
M1-19 | env 实验 | 窗口宽度边界 | Medium | 否 | 新增 | 固定浏览器版本与 100% 缩放 | 视口宽度 320、768、1280、1920 像素 | 1. 依次调整窗口宽度；2. 每个宽度刷新并运行；3. 检查控件可操作性和结果；4. 截图 | 各宽度下表单和结果可访问；无关键控件被遮挡；采集流程不因视口改变而失败 | 未出现异常显示 | OK | 边界值、响应式测试
M1-20 | props 实验 | props 页面及内嵌页面加载 | High | 否 | 新增 | 服务已启动；浏览器允许同源 iframe | 访问 /props | 1. 打开页面；2. 检查 inner_props.html 请求；3. 等待属性采集；4. 查看控制台和网络错误 | 主页面与内嵌页面均成功加载；属性采集完成；无跨域或资源 404 导致的数据缺失 | props 页面加载 | NG | 场景法、接口集成测试
M1-21 | props 实验 | 常用表单元素默认样式采集 | High | 否 | 新增 | 固定浏览器、系统主题、缩放和默认字体 | input、button、select、textarea 等常用元素 | 1. 运行 /props；2. 找到各元素结果；3. 核对字体、尺寸、边框、颜色等字段；4. 检查空值和重复字段 | 各目标元素都有完整 computed style；字段名称唯一；关键值为浏览器可解析的 CSS 值 | 找到表单元素数量=39 | OK | 等价类、数据完整性测试
M1-22 | props 实验 | Chrome 与 Firefox 默认样式差异 | High | 否 | 新增 | 同一系统、主题、分辨率、缩放和默认字体 | Chrome 与 Firefox 各执行一次 /props | 1. 保存两份报告；2. 以元素和属性为键进行对齐；3. 记录差异；4. 复查明显异常值 | 两份报告均可对齐；差异项能定位到具体元素和属性；不存在整组元素无数据 | 两份结果不完全一致 | OK | 对比测试
M1-23 | props 实验 | 重复采集一致性 | Medium | 否 | 新增 | 固定同一浏览器和所有显示设置 | 同一环境连续执行 3 次 | 1. 每次重新加载 /props；2. 保存三份结果；3. 比较字段数量和值；4. 对随机或时间字段单独处理 | 除明确的环境或时间信息外，三次 computed style 结果一致；无偶发丢失或顺序错乱 | 三次页面文本长度：[0, 0, 0] | POK | 重复性测试
M1-24 | container 实验 | 默认环境基线采集 | High | 否 | 新增 | 服务已启动；Windows 11；浏览器 100% 缩放、默认字体、1280×800 视口 | 访问 /container 并填写真实环境信息 | 1. 打开页面；2. 启动采集；3. 检查各单位和系统字体结果；4. 保存报告及截图 | 采集完整结束；主要尺寸项均有数值；无 NaN、undefined 或负尺寸；报告元数据完整 | 页面能打开，正文不为空 | OK | 场景法、基线测试
M1-25 | container 实验 | 90% 缩放下尺寸采集 | Medium | 否 | 新增 | 固定 1280×800 视口和默认字体 | 浏览器缩放 90% | 1. 设置 90% 缩放；2. 重新加载；3. 执行采集；4. 与 100% 基线比较 | 采集成功；差异符合缩放影响；页面不出现布局破坏或报告失败 | 采集成功 | OK | 边界值
M1-26 | container 实验 | 110% 缩放下尺寸采集 | Medium | 否 | 新增 | 固定 1280×800 视口和默认字体 | 浏览器缩放 110% | 1. 设置 110% 缩放；2. 重新加载；3. 执行采集；4. 与 100% 基线比较 | 采集成功；差异符合缩放影响；控件和输出仍完整可见 | 采集成功 | OK | 边界值
M1-27 | container 实验 | 默认字体大小变化 | High | 否 | 新增 | 固定浏览器版本、视口和缩放 | 浏览器默认字号依次为小、中、大或等效的 12、16、20 像素 | 1. 每次调整默认字号后重启或刷新；2. 执行采集；3. 保存结果；4. 比较系统字体和相对单位尺寸 | 各字号均可完成；字体相关尺寸按设置变化；不相关固定单位结果保持稳定 | 保持稳定 | OK | 边界值、因果分析
M1-28 | container 实验 | Chrome 与 Firefox 结果对比 | High | 否 | 新增 | 同一系统、视口、缩放、字体设置 | Chrome 与 Firefox 各运行一次 /container | 1. 记录浏览器版本；2. 分别执行；3. 以测试项对齐报告；4. 标记并复核差异 | 两份报告结构一致且可比较；差异可追溯到浏览器实现；无整类数据缺失 | 两份结果不完全一致 | OK | 对比测试、兼容性测试
M1-29 | content.js | 扫描 style 标签并预加载外部资源 | High | 否 | 新增 | Firefox 已临时加载 Style Finder 扩展；打开网络面板；准备可记录请求的本地 HTTP 服务 | 测试页的 style 标签包含 background-image:url('/img/style-one.png')，且样式规则位于当前不满足的媒体查询中 | 1. 清空网络记录并打开测试页；2. 等待 DOMContentLoaded；3. 检查 DOM 中新增的 img；4. 检查 style-one.png 请求；5. 检查页面显示 | content.js 能从 style 标签提取外部 URL；创建 display:none 的 img 并发起请求；页面原有 DOM 和显示效果不受影响 | 能提取外部URL且DOM和显示效果不变 | OK | JavaScript逻辑测试、DOM检查、网络请求验证
M1-30 | content.js | 处理行内样式、image-set 与 data URL | High | 否 | 新增 | 扩展已加载；打开网络面板；本地服务提供 one.png、two.png 和 three.png | 元素 style 属性同时包含 url('/img/one.png')、image-set(url('/img/two.png') 1x,url('/img/three.png') 2x) 和 data:image/png;base64,... | 1. 打开页面并等待 DOMContentLoaded；2. 统计隐藏 img 及其 src；3. 核对三个外部资源请求；4. 检查 data URL；5. 查看控制台 | one.png、two.png、three.png 均各预加载一次；data URL 不产生外部请求；不出现空 URL、倍率字符或 type() 残留导致的无效请求 | 未出现无效请求 | OK | 等价类、组合测试、JavaScript字符串解析
M1-31 | background.js | 拦截外部样式表并转发资源地址 | High | 否 | 新增 | 扩展已加载；活动标签页打开测试站点；外部 CSS 可访问；可查看扩展后台日志和标签页网络请求 | 外部 CSS 包含 url('/img/a.png') 和 image-set(url('/img/b.png') 1x,url('/img/c.png') 2x) | 1. 打开引用该 CSS 的页面；2. 观察 onBeforeRequest 和 filter.ondata；3. 记录 fetch 消息；4. 检查 a、b、c 三个请求；5. 比较页面样式 | 仅在请求类型为 stylesheet 时解析；向活动标签页发送三个有效 URL；content.js 完成预加载；原始 CSS 完整写回且样式正常 | 拦截成功 | OK | 模块集成测试、消息通信、网络请求验证
M1-32 | background.js | CSS 地址跨响应分块时仍能识别 | High | 否 | 新增 | 扩展已加载；使用可控制分块输出的本地 HTTP 服务；可查看活动标签页和后台日志 | 样式表分两段返回：第1段 .a{background:url('/img/spl；第2段 it.png')}；Content-Type 为 text/css | 1. 将同一 url() 拆到两个响应块；2. 打开引用该 CSS 的页面；3. 等待加载；4. 检查消息和 split.png 请求；5. 检查页面样式 | 完整识别 /img/split.png 并触发一次预加载；不得遗漏、截断或重复 URL；原样式表继续正常应用 | 仍能识别 | OK | 边界值、流式数据分块、健壮性测试

## Introduction使用说明
Introduction 使用说明
1 | There are two sheets in the Test Case Form. One is "Information", the other is "Test Cases" sheet. 测试用例表包含两个表单：“基本信息”表单和“测试用例”表单。
2 | The test cases can be multilevel. 本测试用例模板支持分层。
3 | If project need multilevel, they can add column beside "test item" and "test case" column at "Test Cases" sheet. 项目组如果需要多级分层，可在“Test cases”页面中的“测试项”和“测试用例”之间增加列。例如增加“测试子项”。
4 | The number of test cases is low level test cases' number, it is automatic calculate. 测试用例的统计使用小测试用例统计，自动统计。
5 | The Test Case Form should not use as test record. 本测试用例表单不能作为测试记录使用。
6 | Test cases ID shall follow the ID rules defined in Test strategy. For example,"Project ID-UT(IT,ST)-nnn". 测试用例的编号应符合测试策略中对编号规则的要求。例如，“项目编码 -UT（或IT，ST）-nnn”。
7 | Test Criticality重要级别定义为：Specify High/Medium/Low.描述测试用例的重要级别：高/中/低.
8 | Output 预期输出：Provide the expected result after performing the test提供测试执行的预期结果
9 | Result 实际输出:Provide the result after performing the test提供测试结果 OK:测试通过 POK:部分通过 NG:不能通过 NT:测试用例错误,测试无法执行